## Costos Indirectos
Costos
Descripción | Anual | Mensual | Costo/empleado | Empleados | 4
Renta | 250000 | 20833.3333 | 5208.3333
Luz | 36000 | 3000 | 750
Agua | 12000 | 1000 | 250
Limpieza | 55000 | 4583.3333 | 1145.8333
Papelería | 18000 | 1500 | 375
Varios | 24000 | 2000 | 500
Caja | 12000 | 1000 | 250
Total | 407000 | 33916.6667 | 8479.1667

## Hw&SW
Infraestructura
Descripción | Número | Costo Unitario | Costo por proyecto | Número de meses de duración | 12
Laptop Pavilion HP | 4 | 18000 | 1500 | Empleados proyecto | 4
Apple - MacBook Pro de 13" - Core i5 - Iris Plus 655 - Memoria de 8GB - SSD de 256GB | 1 | 39000 | 3250
Laptop Dell |  |  | 0
Dell - Laptop INSPIRON 5584 I5 de 15.6" - Core i5 - GeForce MX130 - Memoria 8GB | 3 | 22000 | 1833.3333
Amazon Cloud | 1 | 10000 | 120000
Ofiice 365 | 4 | 980 | 326.6667
Visual Studio | 4 | 1199 | 399.6667
Totales |  |  | 127309.6667

## Sueldos
Sueldos
Puesto | Mensual | Recursos Proyecto | Total Mensual | Total Proyecto | Tiempo a Utilizar
Analista | 25000 | 1 | 25000 | 69427.4941 | 2.7771
Diseñador | 30000 | 1 | 30000 | 66650.3944 | 2.2217
Arquitecto SW | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0
Programador | 40000 | 1 | 40000 | 155517.5869 | 3.8879
Tester | 20000 | 1 | 20000 | 44433.5963 | 2.2217
Dirección Proyecto | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0
Scrum Master | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementador | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0
Change Management | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
DBA | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0
Totales |  |  |  | 1344116.2866

## Otros
Otros Costos
Descripción | Nùmero | Costo | Total
Viaje 1 | 0 | 1200 | 0
Viaje 2 | 0 | 1200 | 0
Totales |  |  | 0

## TotalProyecto
Resumen Costos
Descripciòn | Costo | % | Tiempo
Indirectos | 407000
Infraestructura | 127309.6667
Sueldos | 1344116.2866
Otros | 0
Total Proyecto | 1878425.9532
Ganancia | 563527.786 | 0.3
Total Propuesto | 2441953.7392 |  | 32.2144

## UUCP
ESTIMACIÓN DE ESFUERZO
Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número | Valor ponderado | Comentario
Simple | API Programa | 1 | 2 | 2
Intermedio | WS | 2 | 0 | 0
Complejo | Humano con GUI | 3 | 5 | 15
Peso Total Actores |  |  |  | 17
Factor de Peso Casos de Uso (Basado en el número de transacciones en el CU) |  | Peso | Número | Valor ponderado | Comentario
Simple | 3 ó menos escenarios | 5 | 0 | 0
Intermedio | 4 a 7 escenarios | 10 | 9 | 90
Complejo | más de 7 escenarios | 15 | 6 | 90
Factores Basados en Transacciones |  |  |  | 180
Puntos de CU No Ajustados |  |  |  | 197
Factores de Peso Técnicos | Escala de asignación | Peso | Número | Valor ponderado | Razón
T1 Sistema Distribuido | 0=no importante 5=esencial | 2 | 3 | 6 | REST y GraphQL como servicios independientes sobre la misma BD, integración con España y expansión a más sedes.
T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | 0=no importante 5=esencial | 1 | 4 | 4 | Apartado de clase con límite estricto de 5 minutos y alto volumen de alumnos concurrentes.
T3 Eficiencia Usuario Final (online) | 0=no importante 5=esencial | 1 | 5 | 5 | Diseño intuitivo y responsivo con ayuda en línea en todos los campos, requisito explícito del problema.
T4 Procesamiento Interno Complejo | 0=no importante 5=esencial | 1 | 4 | 4 | Reglas de negocio complejas: precios variables, descuentos, penalizaciones, calificación automática, transferencia del 10%.
T5 Código Debe Ser Reusable | 0=no importante 5=esencial | 1 | 3 | 3 | Soporte genérico para cualquier idioma y nivel dado de alta.
T6 Facilidad de Instalación | 0=no importante 5=esencial | 0.5 | 2 | 1 | Contenedorización (Docker) para instalación consistente.
T7 Facilidad de Uso | 0=no importante 5=esencial | 0.5 | 5 | 2.5 | Requisito explícito: diseño intuitivo, sin necesidad de capacitación.
T8 Portabilidad | 0=no importante 5=esencial | 2 | 4 | 8 | Arquitectura con servicios independientes pensada para escalar a más edificios y sedes.
T9 Facilidad de Cambio | 0=no importante 5=esencial | 1 | 4 | 4 | Idiomas, niveles, precios y exámenes configurables sin tocar código.
T10 Concurrencia | 0=no importante 5=esencial | 1 | 5 | 5 | Alta concurrencia esperada en agendado de sesiones y disponibilidad de salones en tiempo real.
T11 Incluye Características Especiales de Seguridad | 0=no importante 5=esencial | 1 | 5 | 5 | Datos sensibles: tarjetas de crédito, CLABE de profesores, credenciales de acceso.
T12 Provee Acceso Directo a Terceros | 0=no importante 5=esencial | 1 | 4 | 4 | Servicios REST y GraphQL públicos, más web service con corporativo de España.
T13 Se Requieren Ayudas Especiales de Entrenamiento de Usuarios | 0=no importante 5=esencial | 1 | 4 | 4 | Ayuda en línea exigida en todos los campos para evitar capacitación formal.
Factores Técnicos |  |  |  | 55.5
Factor de Complejidad Técnica (TCF) | .06 + (.01*Factor Técnico) |  |  | 0.615
Factores de Peso Ambientales del Equipo | Escala de 0 a 5 | Peso | Número | Valor ponderado | Razón | Experiencia/Estabilidad
F1 Familiaridad con un Proceso Definido (RUP) | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | 1.5 | 3 | 4.5 |  | 0
F2 Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | 0.5 | 2 | 1 |  | 1
F3 Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | 1 | 4 | 4 |  | 0
F4 Capacidad de Liderazgo de Analistas | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | 0.5 | 4 | 2 |  | 1
F5 Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | 1 | 5 | 5 |  | 0
F6 Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | 2 | 4 | 8 |  | 0
F7 Miembros a Tiempo Parcial | 0=tiempo parcial, 5=tiempo completo | -1 | 2 | -2 |  | 0
F8 Dificultad del Lenguaje de Programación | 0=fácil, 3=medio,5=difícil | -1 | 3 | -3 |  | 0
Factores Ambientales |  |  |  | 19.5 |  | 2
EFactor | 1.4 + (-0.03*Factor Ambiental) |  |  | 0.815
Puntos de Casos de Uso Ajustados |  |  |  | 98.7413
Horas Persona por Punto de Caso de Uso |  |  |  | 40
Horas Persona Estimación Inicial |  |  |  | 3949.653
Factor de Ajuste de Contingencia |  |  |  | 80% | **Entre 0-100%
Horas Persona Estimadas en el Proyecto |  |  |  | 7109.3754

## DistribuciónEsfuerzo
Distribución de esfuerzo
Etapa | Ponderación | Horas Hombre | Horas Hombre Totales | Horas Mes | Meses | Personas En Equipo | Total Meses
Análisis | 25% | 1777.3438 | 7109.3754 | 160 | 44.4336 | 2 | 22.2168
Diseño | 20% | 1421.8751 | 7109.3754 | 160 | 44.4336 | 3 | 14.8112
Programación | 35% | 2488.2814 | 7109.3754 | 160 | 44.4336 | 4 | 11.1084
Test | 20% | 1421.8751 | 7109.3754 | 160 | 44.4336 | 5 | 8.8867
Total | 100% | 7109.3754 | 7109.3754 | 160 | 44.4336 | 6 | 7.4056
|  |  | 7109.3754 | 160 | 44.4336 | 7 | 6.3477
Costo |  |  | 7109.3754 | 160 | 44.4336 | 8 | 5.5542
Etapa | Sueldo |  | 7109.3754 | 160 | 44.4336 | 9 | 4.9371
Análisis | 277709.9766
Diseño | 266601.5775
Programación | 622070.3475 |  | Análisis
Test | 177734.385 |  | Horas Hombre Totales | Horas Mes | Meses | Personas En Equipo | Total Meses | Costo Analista | Costo Total
Total | 1344116.2866 |  | 1777.3438 | 160 | 11.1084 | 1 | 11.1084 | 25000 | 277709.9766
|  |  | 1777.3438 | 160 | 11.1084 | 2 | 5.5542 | 25000 | 277709.9766
Recursos |  |  | 1777.3438 | 160 | 11.1084 | 3 | 3.7028 | 25000 | 277709.9766
Etapa | Número | Tiempo | 1777.3438 | 160 | 11.1084 | 4 | 2.7771 | 25000 | 277709.9766
Análisis | 1 | 11.1084 | 1777.3438 | 160 | 11.1084 | 5 | 2.2217 | 25000 | 277709.9766
Diseño | 1 | 8.8867 | 1777.3438 | 160 | 11.1084 | 6 | 1.8514 | 25000 | 277709.9766
Programación | 2 | 7.7759 | 1777.3438 | 160 | 11.1084 | 7 | 1.5869 | 25000 | 277709.9766
Test | 2 | 4.4434 | 1777.3438 | 160 | 11.1084 | 8 | 1.3885 | 25000 | 277709.9766
Total | 6 | 32.2144 | 1777.3438 | 160 | 11.1084 | 9 | 1.2343 | 25000 | 277709.9766
Diseño
|  |  | Horas Hombre Totales | Horas Mes | Meses | Personas En Equipo | Total Meses | Costo Diseñador | Costo Total
|  |  | 1421.8751 | 160 | 8.8867 | 1 | 8.8867 | 30000 | 266601.5775
|  |  | 1421.8751 | 160 | 8.8867 | 2 | 4.4434 | 30000 | 266601.5775
|  |  | 1421.8751 | 160 | 8.8867 | 3 | 2.9622 | 30000 | 266601.5775
|  |  | 1421.8751 | 160 | 8.8867 | 4 | 2.2217 | 30000 | 266601.5775
|  |  | 1421.8751 | 160 | 8.8867 | 5 | 1.7773 | 30000 | 266601.5775
|  |  | 1421.8751 | 160 | 8.8867 | 6 | 1.4811 | 30000 | 266601.5775
|  |  | 1421.8751 | 160 | 8.8867 | 7 | 1.2695 | 30000 | 266601.5775
|  |  | 1421.8751 | 160 | 8.8867 | 8 | 1.1108 | 30000 | 266601.5775
|  |  | 1421.8751 | 160 | 8.8867 | 9 | 0.98741 | 30000 | 266601.5775
Programación
|  |  | Horas Hombre Totales | Horas Mes | Meses | Personas En Equipo | Total Meses | Costo Programador | Costo Total
|  |  | 2488.2814 | 160 | 15.5518 | 2 | 7.7759 | 40000 | 622070.3475
|  |  | 2488.2814 | 160 | 15.5518 | 3 | 5.1839 | 40000 | 622070.3475
|  |  | 2488.2814 | 160 | 15.5518 | 4 | 3.8879 | 40000 | 622070.3475
|  |  | 2488.2814 | 160 | 15.5518 | 5 | 3.1104 | 40000 | 622070.3475
|  |  | 2488.2814 | 160 | 15.5518 | 6 | 2.592 | 40000 | 622070.3475
|  |  | 2488.2814 | 160 | 15.5518 | 7 | 2.2217 | 40000 | 622070.3475
|  |  | 2488.2814 | 160 | 15.5518 | 8 | 1.944 | 40000 | 622070.3475
|  |  | 2488.2814 | 160 | 15.5518 | 9 | 1.728 | 40000 | 622070.3475
Pruebas
|  |  | Horas Hombre Totales | Horas Mes | Meses | Personas En Equipo | Total Meses | Costo Pruebas | Costo Total
|  |  | 1421.8751 | 160 | 8.8867 | 2 | 4.4434 | 20000 | 177734.385
|  |  | 1421.8751 | 160 | 8.8867 | 3 | 2.9622 | 20000 | 177734.385
|  |  | 1421.8751 | 160 | 8.8867 | 4 | 2.2217 | 20000 | 177734.385
|  |  | 1421.8751 | 160 | 8.8867 | 5 | 1.7773 | 20000 | 177734.385
|  |  | 1421.8751 | 160 | 8.8867 | 6 | 1.4811 | 20000 | 177734.385
|  |  | 1421.8751 | 160 | 8.8867 | 7 | 1.2695 | 20000 | 177734.385
|  |  | 1421.8751 | 160 | 8.8867 | 8 | 1.1108 | 20000 | 177734.385
|  |  | 1421.8751 | 160 | 8.8867 | 9 | 0.98741 | 20000 | 177734.385