## Método de Estimación Puntos CU
ESTIMACIÓN DE ESFUERZO
Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número | Valor ponderado | Comentario
Simple | API Programa | 1 | 2 | 2
Intermedio | WS | 2 | 0 | 0
Complejo | Humano con GUI | 3 | 5 | 15
Peso Total Actores |  |  |  | 17
Factor de Peso Casos de Uso (Basado en el número de transacciones en el CU) |  | Peso | Número | Valor ponderado | Comentario
Simple | 3 ó menos escenarios | 5 | 0 | 0
Intermedio | 4 a 7 escenarios | 10 | 9 | 90
Complejo | más de 7 escenarios | 15 | 6 | 90
Factores Basados en Transacciones |  |  |  | 180
Puntos de CU No Ajustados |  |  |  | 197
Factores de Peso Técnicos | Escala de asignación | Peso | Número | Valor ponderado | Razón
T1 Sistema Distribuido | 0=no importante 5=esencial | 2 | 3 | 6 | REST y GraphQL como servicios independientes sobre la misma BD, más integración con sistema corporativo de España y expansión a más edificios/países.
T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | 0=no importante 5=esencial | 1 | 4 | 4 | El proceso de apartado de clase tiene límite estricto de 5 minutos y se espera alto volumen de alumnos.
T3 Eficiencia Usuario Final (online) | 0=no importante 5=esencial | 1 | 5 | 5 | Se exige diseño intuitivo y responsivo, con ayuda en línea en todos los campos, sin necesidad de capacitación.
T4 Procesamiento Interno Complejo | 0=no importante 5=esencial | 1 | 4 | 4 | Reglas de negocio complejas: precios variables por idioma/nivel, descuentos familiares, penalizaciones por cancelación, calificación automática y transferencia del 10% de ganancias.
T5 Código Debe Ser Reusable | 0=no importante 5=esencial | 1 | 3 | 3 | El sistema debe soportar altas de cualquier idioma y nivel de forma genérica, favoreciendo componentes reutilizables.
T6 Facilidad de Instalación | 0=no importante 5=esencial | 0.5 | 2 | 1 | Se usará contenedorización (Docker) para instalación consistente, pero no es un requisito crítico del negocio.
T7 Facilidad de Uso | 0=no importante 5=esencial | 0.5 | 5 | 2.5 | Requisito explícito: el diseño debe ser intuitivo y no requerir capacitación de los usuarios.
T8 Portabilidad | 0=no importante 5=esencial | 2 | 4 | 8 | Arquitectura con servicios independientes (REST/GraphQL) pensada para escalar a más edificios y sedes en el interior de la república.
T9 Facilidad de Cambio | 0=no importante 5=esencial | 1 | 4 | 4 | Idiomas, niveles, precios y exámenes son configurables por el área administrativa sin tocar código.
T10 Concurrencia | 0=no importante 5=esencial | 1 | 5 | 5 | Alta concurrencia esperada en agendado de sesiones y control de disponibilidad de salones en tiempo real.
T11 Incluye Características Especiales de Seguridad | 0=no importante 5=esencial | 1 | 5 | 5 | Se manejan datos sensibles: tarjetas de crédito de alumnos, CLABE bancaria de profesores y credenciales de acceso.
T12 Provee Acceso Directo a Terceros | 0=no importante 5=esencial | 1 | 4 | 4 | El sistema expone servicios REST y GraphQL públicos, y consume/envía datos vía web service con el corporativo de España.
T13 Se Requieren Ayudas Especiales de Entrenamiento de Usuarios | 0=no importante 5=esencial | 1 | 4 | 4 | Se exige ayuda en línea en todos los campos para evitar necesidad de capacitación formal.
Factores Técnicos |  |  |  | 55.5
Factor de Complejidad Técnica (TCF) | .06 + (.01*Factor Técnico) |  |  | 1.155
Factores de Peso Ambientales del Equipo | Escala de 0 a 5 | Peso | Número | Valor ponderado | Razón | Experiencia/Estabilidad
F1 Familiaridad con un Proceso Definido (RUP) | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | 1.5 | 3 | 4.5 |  | 0
F2 Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | 0.5 | 2 | 1 |  | 1
F3 Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | 1 | 4 | 4 |  | 0
F4 Capacidad de Liderazgo de Analistas | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | 0.5 | 4 | 2 |  | 1
F5 Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | 1 | 5 | 5 |  | 0
F6 Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | 2 | 4 | 8 |  | 0
F7 Miembros a Tiempo Parcial | 0=tiempo parcial, 5=tiempo completo | -1 | 2 | -2 |  | 0
F8 Dificultad del Lenguaje de Programación | 0=fácil, 3=medio,5=difícil | -1 | 3 | -3 |  | 0
Factores Ambientales |  |  |  | 19.5 |  | 2
EFactor | 1.4 + (-0.03*Factor Ambiental) |  |  | 0.815
Puntos de Casos de Uso Ajustados |  |  |  | 185.441
Horas Persona por Punto de Caso de Uso |  |  |  | 20
Horas Persona Estimación Inicial |  |  |  | 3708.8205
Factor de Ajuste de Contingencia |  |  |  | 80% | **Entre 0-100%
Horas Persona Estimadas en el Proyecto |  |  |  | 6675.8769

## Distribución de esfuerzo
Distribución de esfuerzo
Etapa | Ponderación | Horas Hombre | Horas Hombre Totales | Horas Mes | Meses | Personas En Equipo | Total Meses
Análisis | 25% | 584.1392 | 6675.8769 | 160 | 41.7242 | 2 | 20.8621
Diseño | 20% | 1335.1754 | 6675.8769 | 160 | 41.7242 | 3 | 13.9081
Programación | 35% | 2336.5569 | 6675.8769 | 160 | 41.7242 | 4 | 10.4311
Test | 20% | 1335.1754 | 6675.8769 | 160 | 41.7242 | 5 | 8.3448
Total | 100% | 6675.8769 | 6675.8769 | 160 | 41.7242 | 6 | 6.954
|  |  | 6675.8769 | 160 | 41.7242 | 7 | 5.9606
Costo |  |  | 6675.8769 | 160 | 41.7242 | 8 | 5.2155
Etapa | Sueldo |  | 6675.8769 | 160 | 41.7242 | 9 | 4.636
Análisis | 102224.365
Diseño | 267035.076
Programación | 613346.1902 |  | Análisis
Test | 200276.307 |  | Horas Hombre Totales | Horas Mes | Meses | Personas En Equipo | Total Meses | Costo Analista | Costo Total
Total | 1182881.9382 |  | 584.1392 | 160 | 3.6509 | 4 | 0.91272 | 28000 | 102224.365
|  |  | 584.1392 | 160 | 3.6509 | 3 | 1.217 | 25000 | 91271.7545
|  |  | 584.1392 | 160 | 3.6509 | 4 | 0.91272 | 25000 | 91271.7545
|  |  | 584.1392 | 160 | 3.6509 | 5 | 0.73017 | 25000 | 91271.7545
|  |  | 584.1392 | 160 | 3.6509 | 6 | 0.60848 | 25000 | 91271.7545
|  |  | 584.1392 | 160 | 3.6509 | 7 | 0.52155 | 25000 | 91271.7545
|  |  | 584.1392 | 160 | 3.6509 | 8 | 0.45636 | 25000 | 91271.7545
|  |  | 584.1392 | 160 | 3.6509 | 9 | 0.40565 | 25000 | 91271.7545
Diseño
|  |  | Horas Hombre Totales | Horas Mes | Meses | Personas En Equipo | Total Meses | Costo Analista | Costo Total
|  |  | 1335.1754 | 160 | 8.3448 | 4 | 2.0862 | 32000 | 267035.076
|  |  | 1335.1754 | 160 | 8.3448 | 3 | 2.7816 | 30000 | 250345.3837
|  |  | 1335.1754 | 160 | 8.3448 | 4 | 2.0862 | 30000 | 250345.3838
|  |  | 1335.1754 | 160 | 8.3448 | 5 | 1.669 | 30000 | 250345.3838
|  |  | 1335.1754 | 160 | 8.3448 | 6 | 1.3908 | 30000 | 250345.3837
|  |  | 1335.1754 | 160 | 8.3448 | 7 | 1.1921 | 30000 | 250345.3838
|  |  | 1335.1754 | 160 | 8.3448 | 8 | 1.0431 | 30000 | 250345.3838
|  |  | 1335.1754 | 160 | 8.3448 | 9 | 0.92721 | 30000 | 250345.3837
Programación
|  |  | Horas Hombre Totales | Horas Mes | Meses | Personas En Equipo | Total Meses | Costo Analista | Costo Total
|  |  | 2336.5569 | 160 | 14.6035 | 4 | 3.6509 | 42000 | 613346.1902
|  |  | 2336.5569 | 160 | 14.6035 | 3 | 4.8678 | 40000 | 584139.2288
|  |  | 2336.5569 | 160 | 14.6035 | 4 | 3.6509 | 40000 | 584139.2288
|  |  | 2336.5569 | 160 | 14.6035 | 5 | 2.9207 | 40000 | 584139.2288
|  |  | 2336.5569 | 160 | 14.6035 | 6 | 2.4339 | 40000 | 584139.2288
|  |  | 2336.5569 | 160 | 14.6035 | 7 | 2.0862 | 40000 | 584139.2288
|  |  | 2336.5569 | 160 | 14.6035 | 8 | 1.8254 | 40000 | 584139.2288
|  |  | 2336.5569 | 160 | 14.6035 | 9 | 1.6226 | 40000 | 584139.2288
Pruebas
|  |  | Horas Hombre Totales | Horas Mes | Meses | Personas En Equipo | Total Meses | Costo Analista | Costo Total
|  |  | 1335.1754 | 160 | 8.3448 | 4 | 2.0862 | 24000 | 200276.307
|  |  | 1335.1754 | 160 | 8.3448 | 3 | 2.7816 | 20000 | 166896.9225
|  |  | 1335.1754 | 160 | 8.3448 | 4 | 2.0862 | 20000 | 166896.9225
|  |  | 1335.1754 | 160 | 8.3448 | 5 | 1.669 | 20000 | 166896.9225
|  |  | 1335.1754 | 160 | 8.3448 | 6 | 1.3908 | 20000 | 166896.9225
|  |  | 1335.1754 | 160 | 8.3448 | 7 | 1.1921 | 20000 | 166896.9225
|  |  | 1335.1754 | 160 | 8.3448 | 8 | 1.0431 | 20000 | 166896.9225
|  |  | 1335.1754 | 160 | 8.3448 | 9 | 0.92721 | 20000 | 166896.9225