## Método de Estimación Puntos CU
ESTIMACIÓN DE ESFUERZO
Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número | Valor ponderado | Comentario
Simple | API Programa | 1 | 2 | 2
Intermedio | WS | 2 | 0 | 0
Complejo | Humano con GUI | 3 | 5 | 15
Peso Total Actores |  |  |  | 17
Factor de Peso Casos de Uso (Basado en el número de transacciones en el CU) |  | Peso | Número | Valor ponderado | Comentario
Simple | 3 ó menos escenarios | 5 | 0 | 0
Intermedio | 4 a 7 escenarios | 10 | 9 | 90
Complejo | más de 7 escenarios | 15 | 6 | 90
Factores Basados en Transacciones |  |  |  | 180
Puntos de CU No Ajustados |  |  |  | 197
Factores de Peso Técnicos | Escala de asignación | Peso | Número | Valor ponderado | Razón
T1 Sistema Distribuido | 0=no importante 5=esencial | 2 | 3 | 6 | REST y GraphQL como servicios independientes sobre la misma BD, más integración con sistema corporativo de España y expansión a más edificios/países.
T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | 0=no importante 5=esencial | 1 | 4 | 4 | El proceso de apartado de clase tiene límite estricto de 5 minutos y se espera alto volumen de alumnos.
T3 Eficiencia Usuario Final (online) | 0=no importante 5=esencial | 1 | 5 | 5 | Se exige diseño intuitivo y responsivo, con ayuda en línea en todos los campos, sin necesidad de capacitación.
T4 Procesamiento Interno Complejo | 0=no importante 5=esencial | 1 | 4 | 4 | Reglas de negocio complejas: precios variables por idioma/nivel, descuentos familiares, penalizaciones por cancelación, calificación automática y transferencia del 10% de ganancias.
T5 Código Debe Ser Reusable | 0=no importante 5=esencial | 1 | 3 | 3 | El sistema debe soportar altas de cualquier idioma y nivel de forma genérica, favoreciendo componentes reutilizables.
T6 Facilidad de Instalación | 0=no importante 5=esencial | 0.5 | 2 | 1 | Se usará contenedorización (Docker) para instalación consistente, pero no es un requisito crítico del negocio.
T7 Facilidad de Uso | 0=no importante 5=esencial | 0.5 | 5 | 2.5 | Requisito explícito: el diseño debe ser intuitivo y no requerir capacitación de los usuarios.
T8 Portabilidad | 0=no importante 5=esencial | 2 | 4 | 8 | Arquitectura con servicios independientes (REST/GraphQL) pensada para escalar a más edificios y sedes en el interior de la república.
T9 Facilidad de Cambio | 0=no importante 5=esencial | 1 | 4 | 4 | Idiomas, niveles, precios y exámenes son configurables por el área administrativa sin tocar código.
T10 Concurrencia | 0=no importante 5=esencial | 1 | 5 | 5 | Alta concurrencia esperada en agendado de sesiones y control de disponibilidad de salones en tiempo real.
T11 Incluye Características Especiales de Seguridad | 0=no importante 5=esencial | 1 | 5 | 5 | Se manejan datos sensibles: tarjetas de crédito de alumnos, CLABE bancaria de profesores y credenciales de acceso.
T12 Provee Acceso Directo a Terceros | 0=no importante 5=esencial | 1 | 4 | 4 | El sistema expone servicios REST y GraphQL públicos, y consume/envía datos vía web service con el corporativo de España.
T13 Se Requieren Ayudas Especiales de Entrenamiento de Usuarios | 0=no importante 5=esencial | 1 | 4 | 4 | Se exige ayuda en línea en todos los campos para evitar necesidad de capacitación formal.
Factores Técnicos |  |  |  | 55.5
Factor de Complejidad Técnica (TCF) | .06 + (.01*Factor Técnico) |  |  | 1.155
Factores de Peso Ambientales del Equipo | Escala de 0 a 5 | Peso | Número | Valor ponderado | Razón | Experiencia/Estabilidad
F1 Familiaridad con un Proceso Definido (RUP) | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | 1.5 | 3 | 4.5 |  | 0
F2 Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | 0.5 | 2 | 1 |  | 1
F3 Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | 1 | 4 | 4 |  | 0
F4 Capacidad de Liderazgo de Analistas | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | 0.5 | 4 | 2 |  | 1
F5 Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | 1 | 5 | 5 |  | 0
F6 Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | 2 | 4 | 8 |  | 0
F7 Miembros a Tiempo Parcial | 0=tiempo parcial, 5=tiempo completo | -1 | 2 | -2 |  | 0
F8 Dificultad del Lenguaje de Programación | 0=fácil, 3=medio,5=difícil | -1 | 3 | -3 |  | 0
Factores Ambientales |  |  |  | 19.5 |  | 2
EFactor | 1.4 + (-0.03*Factor Ambiental) |  |  | 0.815
Puntos de Casos de Uso Ajustados |  |  |  | 185.441
Horas Persona por Punto de Caso de Uso |  |  |  | 20
Horas Persona Estimación Inicial |  |  |  | 3708.8205
Factor de Ajuste de Contingencia |  |  |  | 100% | **Entre 0-100%
Horas Persona Estimadas en el Proyecto |  |  |  | 7417.641

## Distribución de esfuerzo
Distribución de esfuerzo
Etapa | Ponderación | Horas Hombre | Horas Hombre Totales | Horas Mes | Meses | Personas En Equipo | Total Meses
Análisis | 25% | 649.0436 | 7417.641 | 160 | 46.3603 | 2 | 23.1801
Diseño | 20% | 1483.5282 | 7417.641 | 160 | 46.3603 | 3 | 15.4534
Programación | 35% | 2596.1743 | 7417.641 | 160 | 46.3603 | 4 | 11.5901
Test | 20% | 1483.5282 | 7417.641 | 160 | 46.3603 | 5 | 9.2721
Total | 100% | 7417.641 | 7417.641 | 160 | 46.3603 | 6 | 7.7267
|  |  | 7417.641 | 160 | 46.3603 | 7 | 6.6229
Costo |  |  | 7417.641 | 160 | 46.3603 | 8 | 5.795
Etapa | Sueldo |  | 7417.641 | 160 | 46.3603 | 9 | 5.1511
Análisis | 113582.6278
Diseño | 278161.5375
Programación | 649043.5875 |  | Análisis
Test | 185441.025 |  | Horas Hombre Totales | Horas Mes | Meses | Personas En Equipo | Total Meses | Costo Analista | Costo Total
Total | 1226228.7778 |  | 649.0436 | 160 | 4.0565 | 4 | 1.0141 | 28000 | 113582.6278
|  |  | 649.0436 | 160 | 4.0565 | 3 | 1.3522 | 25000 | 101413.0605
|  |  | 649.0436 | 160 | 4.0565 | 4 | 1.0141 | 25000 | 101413.0605
|  |  | 649.0436 | 160 | 4.0565 | 5 | 0.8113 | 25000 | 101413.0605
|  |  | 649.0436 | 160 | 4.0565 | 6 | 0.67609 | 25000 | 101413.0605
|  |  | 649.0436 | 160 | 4.0565 | 7 | 0.5795 | 25000 | 101413.0605
|  |  | 649.0436 | 160 | 4.0565 | 8 | 0.50707 | 25000 | 101413.0605
|  |  | 649.0436 | 160 | 4.0565 | 9 | 0.45072 | 25000 | 101413.0605
Diseño
|  |  | Horas Hombre Totales | Horas Mes | Meses | Personas En Equipo | Total Meses | Costo Analista | Costo Total
|  |  | 1483.5282 | 160 | 9.2721 | 4 | 2.318 | 30000 | 278161.5375
|  |  | 1483.5282 | 160 | 9.2721 | 3 | 3.0907 | 30000 | 278161.5375
|  |  | 1483.5282 | 160 | 9.2721 | 4 | 2.318 | 30000 | 278161.5375
|  |  | 1483.5282 | 160 | 9.2721 | 5 | 1.8544 | 30000 | 278161.5375
|  |  | 1483.5282 | 160 | 9.2721 | 6 | 1.5453 | 30000 | 278161.5375
|  |  | 1483.5282 | 160 | 9.2721 | 7 | 1.3246 | 30000 | 278161.5375
|  |  | 1483.5282 | 160 | 9.2721 | 8 | 1.159 | 30000 | 278161.5375
|  |  | 1483.5282 | 160 | 9.2721 | 9 | 1.0302 | 30000 | 278161.5375
Programación
|  |  | Horas Hombre Totales | Horas Mes | Meses | Personas En Equipo | Total Meses | Costo Analista | Costo Total
|  |  | 2596.1743 | 160 | 16.2261 | 4 | 4.0565 | 40000 | 649043.5875
|  |  | 2596.1743 | 160 | 16.2261 | 3 | 5.4087 | 40000 | 649043.5875
|  |  | 2596.1743 | 160 | 16.2261 | 4 | 4.0565 | 40000 | 649043.5875
|  |  | 2596.1743 | 160 | 16.2261 | 5 | 3.2452 | 40000 | 649043.5875
|  |  | 2596.1743 | 160 | 16.2261 | 6 | 2.7043 | 40000 | 649043.5875
|  |  | 2596.1743 | 160 | 16.2261 | 7 | 2.318 | 40000 | 649043.5875
|  |  | 2596.1743 | 160 | 16.2261 | 8 | 2.0283 | 40000 | 649043.5875
|  |  | 2596.1743 | 160 | 16.2261 | 9 | 1.8029 | 40000 | 649043.5875
Pruebas
|  |  | Horas Hombre Totales | Horas Mes | Meses | Personas En Equipo | Total Meses | Costo Analista | Costo Total
|  |  | 1483.5282 | 160 | 9.2721 | 4 | 2.318 | 20000 | 185441.025
|  |  | 1483.5282 | 160 | 9.2721 | 3 | 3.0907 | 20000 | 185441.025
|  |  | 1483.5282 | 160 | 9.2721 | 4 | 2.318 | 20000 | 185441.025
|  |  | 1483.5282 | 160 | 9.2721 | 5 | 1.8544 | 20000 | 185441.025
|  |  | 1483.5282 | 160 | 9.2721 | 6 | 1.5453 | 20000 | 185441.025
|  |  | 1483.5282 | 160 | 9.2721 | 7 | 1.3246 | 20000 | 185441.025
|  |  | 1483.5282 | 160 | 9.2721 | 8 | 1.159 | 20000 | 185441.025
|  |  | 1483.5282 | 160 | 9.2721 | 9 | 1.0302 | 20000 | 185441.025

## Costos Adicionales del Proyecto
Desglose de Costos Adicionales del Proyecto
Categoría | Concepto | Cantidad | Costo Unitario (MXN) | Costo Total (MXN)
Infraestructura y Hosting | Hosting servicio REST (10 meses) | 10 | 1500 | 15000
Infraestructura y Hosting | Hosting servicio GraphQL (10 meses) | 10 | 1500 | 15000
Infraestructura y Hosting | Base de datos administrada (10 meses) | 10 | 2500 | 25000
Infraestructura y Hosting | Dominio y certificado SSL | 1 | 2000 | 2000
Infraestructura y Hosting | CDN / balanceo de carga (10 meses) | 10 | 1200 | 12000
Herramientas de Desarrollo | Licencia Enterprise Architect (equipo) | 4 | 3500 | 14000
Herramientas de Desarrollo | Licencias IDE / herramientas colaborativas | 4 | 800 | 3200
Herramientas de Desarrollo | Repositorio privado / CI-CD | 10 | 500 | 5000
Aplicación Móvil | Cuenta desarrollador (Google Play) | 1 | 500 | 500
Aplicación Móvil | Cuenta desarrollador (Apple Developer, anual) | 1 | 1900 | 1900
Integración Externa | Consumo de Web Service corporativo España (pruebas/integración) | 1 | 8000 | 8000
Capacitación y Documentación | Elaboración de manuales y ayuda en línea | 1 | 15000 | 15000
Capacitación y Documentación | Capacitación a personal administrativo | 1 | 10000 | 10000
Gestión de Proyecto | Software de gestión de proyecto (10 meses) | 10 | 600 | 6000
Contingencia Adicional | Fondo de contingencia técnica (5% del costo de nómina) | 1 | 59144 | 59144
TOTAL COSTOS ADICIONALES |  |  |  | 191744
RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO
Costo de nómina (Análisis+Diseño+Programación+Test) |  |  |  | 1226228.7778
Costos adicionales (infraestructura, licencias, capacitación, contingencia) |  |  |  | 191744
COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO (MXN) |  |  |  | 1417972.7778
Presupuesto disponible (2,000,000 USD, referencia ~20 MXN/USD) |  |  |  | 40000000
Costos extras*